Приложение № 1

к постановлению Главы

 Машуковского сельсовета

 № 12- П от 09.04.2018г

**ПЛАН**

**Мероприятий, подлежащих реализации в весеннее- летний пожароопасный период на территории муниципального образования – Машуковский сельсовет на 2018 год.**

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий. | Срок исполнения. | Ответственный за исполнение. |
| 1. | Создание необходимого запаса ГСМ, огнетушащих средств, противопожарного инвентаря. | до 10.04.2018 г. | Инструктор ПСО Травкин В.В. |
| 2. | Изготовление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в населенных пунктах. (4 штуки) | до 15.05.2018 г. |  Администрация  |
| 3. | Разработка, тиражирование и распространения памяток о мерах пожарной безопасности в быту. | до 30.04.2018 г. | Заместитель главы администрации Инструктор ПСО  |
| 4. | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений, предпряитий первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. | до 30.04.2018 г. | Инструктор ПСО Травкин В.В.Руководители учреждений, организаций ( независимо от форм собственности) |
| 5. | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных мер тушения пожаров и противопожарного инвентаря ( багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для принятия мер при тушении пожаров, наличие табличек с указанием инвентаря, применяемого на пожар. | до 30.04.2018 г. | Инструктор ПСО Травкин В.В.Специалист II категории администрации Попова О.Г.  |
| 6. | Проверка готовности подразделения муниципальной пожарной охраны совместно с добровольной пожарной дружиной к тушению пожаров ( состояние техники и оснащенности). | до 01.05.2018 г. | Инструктор ПСО Травкин В.В. Зам.главы администрации Зинакова Т.Т. |
| 7. | Уборка горючих отходов с территорий лесозаготовительных предприятий. | До25.04.2018 г. | Индивидуальные предприниматели  |
| 8. | Уборка горючих отходов с территорий прилегающих к муниципальным учреждениям, жилому фонду. | до 25.04.2018 г. | Руководители муниципальных учреждений.Жители проживающие на территории образования. |
| 9. | Подготовка, проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и контроль за выполнением принятых решений. | 2 раза в месяц. | Председатель КЧС Тварадзе Н.А.Инструктор ПСО Травкин В.В.Руководители учреждений, организаций ( независимо от форм собственности) |
| 10. | Подготовка графика проверок населенных пунктов муниципального образования и их проверка инструктором ПСО, добровольной пожарной дружиной, гражданами с активной жизненной позицией ( с привлечением участкового инспектора, на предмет содержания противопожарного расстояния, очистки территории от горючих отходов, в том числе на приусадебных участках граждан). | до 10.05.2018г. | Председатель КЧС Тварадзе Н.А. Инструктор ПСО Травкин В.В. Помощник УУП Отделения МВД России по Мотыгинскому району А.А.Лемешенко |
| 11. | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдение мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием средств массовой информации. | не реже 1 раза в месяц. | Заместитель главы сельсовета Инструктор ПСО Травкин В.В.  |
| 12. | Публикация в средствах массовой информации материалов о противопожарном состоянии объектов, руководителях организаций, учреждений, предприятий и граждан не выполняющих требования пожарной безопасности. | не реже 1 раза в месяц. | Глава сельсовета Тварадзе Н.А. Инструктор ПСО Травкин В.В.  |
| 13. | Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесу.  | до 01.05.2018 г. | Инструктор ПСО Травкин В.В., Учитель ОБЖ Машуковской СОШ Травкин Д.В. |
| 14. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды. | В течении пожароопасного периода | Председатель КЧС Тварадзе Н.А., Инструктор ПСО Травкин В.В., ДПД |
| 14.1 | Принятия на территории муниципального образования решения об установлении особого противопожарного режима. | в течении пожароопасного периода | Комиссия по КЧС. |
| 14.2 | Проверка исправности системы оповещения. | 1 раз в месяц в течении пожароопасного периода | Инструктор ПСО Травкин В.В.  |
| 15. | Ограничения посещения населением лесных массивов. | в период объявления ЧС  | Комиссия КЧС.Работники лесного хозяйства. |
| 15. | Организация патрулирования населенных пунктов добровольными пожарными дружинами, гражданами проживающими на территории муниципального образования.  | в пожароопасный период | Члены ДПД, комиссия по благоустройству, депутаты Машуковского сельсовета. |
| 16. | Провести учение службы ПСО по вопросу « Взаимодействие и оперативность в тушении пожаров в населенных пунктах. | До 15.05.2018 г. | Председатель КЧС Тварадзе Н.А.  |

 Глава Машуковского сельсовета Н.А. Тварадзе