Приложение № 2

 к постановлению Главы

 Машуковского

 сельсовета

 № 10 -П от 18.03. 2021г.

**План**

**организационно - технических мероприятий**

**по подготовке в лесах, расположенных на территориях муниципального образования – Машуковский сельсовет к пожароопасному периоду в 2021 год.**

 С целью предупреждения возникновения лесных пожаров и оперативной организации тушения в

 случае их возникновения расположенных на территории муниципального образования - Машуковский

 сельсовет, Администрация Машуковского сельсовета считает необходимым предусмотреть следующие

 мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1. | В период распаления льда и по 01.06.2021г., по недопущению несанкционированных палов, организовать патрулирование вдоль правого берега р.Тасеева на территории муниципального образования - Машуковский сельсовет. | согласно графика с 20-00 ежедневно | Администрация Машуковского сельсовета, Участковый уполномоченный МВД России по Мотыгинскому району |
| 2. | Провести 2-х кратную проверку лесопользователей по оснащенности их пожарным инвентарем | до 15.04.2021г. | администрация Машуковского сельсовета, Первомайское лесничество. |
| 3. | Подготовить аншлаги на противопожарную тему. | до 14.05.2021 г. | Руководители Шумихинского и Первомайское Лесничеств.  |
| 4. | Запретить вывоз и свалку мусора вне отведенном месте.  | постоянно | Спец.II категории, директор ЖКХ, руководители организации учреждений. |
| 5. | Содержать территории в радиусе 50 м. от производственных объектов, складирования древесины, складов ГСМ, пилорам, очищенными от древесных отходов и других Л/В материалов. | постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели. |
| 6. | Содержать в полной готовности передвижной комплекс "Огнеборец", мотопомпу и пожарные машины, звуковую систему оповещения населения. | в течении пожароопасного периода | Инструктор ПСО  |
| 7. | Произвести очистку минерализованной полосы вокруг поселков. | Администрация Машуковского сельсовета. | По окончании таяния снега.  |
| 8. | Организовать в течении 2-х часов по требованию работников гослесоохраны, ГСМ на тушение лесных пожаров. Люди должны быть обеспечены пожарным инвентарем, запасом продовольствия на 3 дня, таборным имуществом | в течении пожароопасного периода | Лесопользователи. |
| 9. | Оперативно-розыскные мероприятия для выявления виновников возникновения лесных пожаров. | в течении пожароопасного периода. | Участковый уполномоченный МВД России по Мотыгинскому району  |
| 10. | Провести субботники по уборке несанкционированных свалок на территории муниципального образования - Машуковский сельсовет  | Администрация Машуковского сельсовета. | По окончании таяния снега. |