СОГЛАСОВАНО Приложение № 3

Главный специалист к постановлению администрации

по ГО и ЧС администрации Машуковского сельсовета

Мотыгинского района от 22.03.2021г. № 12-П

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.Т.Чустеев/

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по подготовке и проведению паводковых вод в период 2021 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный за исполнение | Сроки исполнения |
| 1 | Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с постоянной противопаводковой комиссией | Глава Машуковского сельсовета | до 10.04. |
| 2 | Подготовить план эвакуации жителей и имущества на случай наводнения. | Администрация Машуковского сельсовета | до 25.03. |
| 3 | Ознакомить население о месте эвакуации ( согласование с жильцами домов) под роспись в получении извещения | Зам.главы администрации | до 10.04. |
| 4 | Организация оповещения населения на случай эвакуации, путем объезда и включением сирены | комиссия по ЧС | в период резского подъема воды |
| 5 | Разъяснительная, работа с населением. | КЧС | до окончания паводка |
| 6 | Подготовить помещения на случай размещения жителей в период эвакуации с подтопляемых зон. | Заведующий д/сада Заведующий МУБ Директор СОШ Заведующий СДК | до начала  паводка |
| 7 | Подготовить вездеходную технику на случай эвакуации людей и имущества индивидуальные предприниматели: Петухова М.М. – 2 ед.,  Кользин А.И. – 2 ед.,  Травкин Д.В. – 1 ед. | комиссия по ЧС | на начало и на период  паводка |
| 8 | Очистка инженерных сооружений от снега с устройством водоотведения:  - скважины;  - котельные;  - трансформаторные подстанции и Р.У. | ММУП "Машуковский ЖКХ"  ООО "Песчанка Энерго" | в период таяния снега ( до начала паводка ) |
| 9 | Приведение в готовность водооткачивающих средств насосного оборудования для откачки воды | ПСО | до начало паводка |
| 10 | Крепление инженерных коммуникаций энергетики теплосетевого хозяйства | ММУП "Машуковский ЖКХ"  ООО "Песчанка Энерго" | до начало паводка |
| 11 | Обеспечение подвальных и полуподвальных помещений водозаборных узлов, котельных от затопления паводковыми водами | ММУП "Машуковский ЖКХ" | на период таяния снега |
| 12 | Приведение в полную готовность сил и средств к действиям на проведение спасательных и восстановительных работ. | КЧС | к началу  паводка и на период  паводка |
| 13 | Эвакуировать в участковую больницу с подтопляемых территорий тяжелобольных, престарелых и инвалидов. | Заведующий МУБ | в случае резкого подъема воды (7м.81см.) |
| 14 | Установить круглосуточную связь с п. Устье, п.Никольск и районным центром (службой ЕДДС – тел. 8(39141) - ***22847*** | Глава сельсовета | на период паводка |
| 15 | Организация круглосуточного дежурства на период паводка. | Противопаводковая комиссия,  Администрация Машуковского сельсовета | на период паводка |
| 16 | Организовать охрану общественного порядка на территории сельсовета. | УУП Отделения МВД России по Мотыгинскому району | на начало паводка |
| 17 | Создать резерв продуктов для обеспечения трехразового питания в пунктах эвакуации | Администрация Машуковского сельсовета, индивидуальные предприниматели | в случае эвакуации |
| 18 | Создать резерв медикаментов в Машуковской участковой больнице и филиале аптеки. | Заведующий МУБ, зав. аптекой | до начала паводка |
| 19 | Восстановление поврежденных паводком дорог и мостов. | Глава сельсовета, комиссия по ликвидации последствий,  Мотыгинский ДРСУ | по окончанию паводка |
| 20 | Обеспечение эвакуации населения в зонах подтопления ЧС вездеходной техникой, маломерный флот. | комиссия по эвакуации | в период паводка |
| 21 | Проведение контрольных проверок по выполнению предпаводковых мероприятий. | Администрация Машуковского сельсовета | на начало нарушения ледостава |
| **2.** | **Руководители предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности).** | | |
| 2.1. | Поставить технику в безопасное от подтопления место. | руководители предприятий, индивидуальные предприниматели | на начало паводка |
| 2.2. | Вывоз материальных ценностей предприятий с подтопляемых территорий в безопасное место. | руководители предприятий, индивидуальные предприниматели | на период паводка |
| **3.** | **Объекты по обеспечению жизнедеятельности населения.** | | |
| 3.1. | Ремонт и запуск в работу водозабора для завоза воды населению, предприятиям, учреждениям (перевод башни на летний период работы). | Директор ММУП ЖКХ  "Машуковский" | до 15. 04. |
| 3.2. | Подготовить на экстренный случай технику:  -водовозную;  -пожарную. | Директор  ММУП ЖКХ "Машуковский"  Инструктор ПСО | до 01.04. |
| 3.5. | Обеспечить запас муки для обеспечения хлебом населения. | И.П.Каменева | 05.04. |